# MATRIZ DE RISCOS DO PROJETO

Projeto: Sistema CRM Integrado ao Gestor de Projetos
Empresa: Cristal Up Soluções Digitais
Periodicidade de revisão: Ao final de cada Sprint

## 1. OBJETIVO

A matriz de riscos tem como objetivo identificar antecipadamente situações que possam comprometer o desenvolvimento, a documentação e a entrega até 30/11/2026. A partir dos riscos identificados, são alinhadas e definidas ações preventivas e planos de contingência para reduzir a probabilidade de ocorrência ou minimizar os impactos sobre o projeto. A matriz será utilizada como um instrumento de acompanhamento contínuo, sendo revisada e revisitada ao longo das Sprints conforme novas informações, mudanças nos requisitos e evolução do desenvolvimento.

# 2. METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO

Os riscos serão classificados considerando dois fatores:

Probabilidade: possibilidade de o risco ocorrer.

- 1 — Baixa: pouca possibilidade de ocorrência;

- 2 — Média: possibilidade moderada de ocorrência;

- 3 — Alta: grande possibilidade de ocorrência.

Impacto: consequência do risco caso ele ocorra.

- 1 — Baixo: impacto pequeno e facilmente contornável;

- 2 — Médio: pode gerar retrabalho ou atraso localizado;

- 3 — Alto: pode comprometer uma entrega, Sprint ou parte significativa do projeto.

O nível do risco será obtido pela multiplicação:

| Pontuação | Classificação |
| --- | --- |
| 1-2 | Baixo |
| 3-4 | Médio |
| 6 | Alto |
| 9 | Crítico |

Nível do risco = Probabilidade × Impacto

Vale ressaltar que os riscos classificados como Alto ou Crítico deverão receber acompanhamento prioritário.

3. MATRIZ DE RISCOS

| ID | Risco | P | I | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persona identificada não representar adequadamente um usuário real | 2 | 3 | Alto |
| 2 | Persona relevante não ser identificada durante o levantamento | 2 | 3 | Alto |
| 3 | Jornada ser definida com base em suposições | 2 | 3 | Alto |
| 4 | Pontos de atrito do processo atual não serem identificados | 2 | 3 | Alto |
| 5 | Requisitos serem definidos antes da validação das personas | 2 | 3 | Alto |
| 6 | Requisitos sofrerem alterações durante o desenvolvimento | 2 | 3 | Alto |
| 7 | Necessidades da empresa serem interpretadas incorretamente | 2 | 3 | Alto |
| 8 | Escopo do sistema crescer além do MVP | 3 | 3 | Crítico |
| 9 | Requisitos de diferentes módulos entrarem em conflito | 2 | 3 | Alto |
| 10 | Regra de produto genérico/white-label não ser considerada | 2 | 3 | Alto |
| 11 | Indisponibilidade da Cristal Up para entrevistas ou validações | 2 | 3 | Alto |
| 12 | Respostas incompletas durante as entrevistas | 2 | 2 | Médio |
| 13 | Mudança de prioridade da empresa | 2 | 3 | Alto |
| 14 | Divergência entre usuários da empresa sobre determinado processo | 2 | 2 | Médio |
| 15 | Falta de informações sobre ferramentas utilizadas atualmente | 2 | 2 | Médio |
| 16 | Processo real ser diferente do processo documentado anteriormente | 2 | 3 | Alto |
| 17 | Ausência temporária de integrante | 2 | 3 | Alto |
| 18 | Saída de integrante do projeto | 1 | 3 | Alto |
| 19 | Sobrecarga de um integrante | 2 | 2 | Médio |
| 20 | Falta de comunicação entre os integrantes | 2 | 3 | Alto |
| 21 | Atividades iniciadas e não concluídas | 2 | 3 | Alto |
| 22 | Responsabilidades não estarem claramente definidas | 2 | 2 | Médio |
| 23 | Atraso na execução de uma Sprint | 2 | 3 | Alto |
| 24 | Atraso na elaboração dos diagramas UML | 2 | 3 | Alto |
| 25 | Inconsistência entre casos de uso e requisitos | 2 | 3 | Alto |
| 26 | DER não representar corretamente os requisitos | 2 | 3 | Alto |
| 27 | Relacionamentos incorretos entre entidades | 2 | 3 | Alto |
| 28 | Status e etapas serem implementados de forma fixa | 2 | 3 | Alto |
| 29 | Modelagem não considerar escalabilidade | 2 | 3 | Alto |
| 30 | Dificuldade com a stack tecnológica | 2 | 3 | Alto |
| 31 | Incompatibilidade entre ambientes dos integrantes | 2 | 2 | Médio |
| 32 | Perda ou sobrescrita de código | 1 | 3 | Alto |
| 33 | Conflitos de merge | 2 | 2 | Médio |
| 34 | Implementação de funcionalidades fora do escopo | 2 | 3 | Alto |
| 35 | Bugs críticos descobertos próximo à entrega | 2 | 3 | Alto |
| 36 | Falta de testes suficientes | 2 | 3 | Alto |
| 37 | Integração entre módulos não funcionar corretamente | 2 | 3 | Alto |
| 38 | Falha na integração site → LEAD | 2 | 3 | Alto |
| 39 | Campos enviados pelo formulário não corresponderem ao sistema | 2 | 3 | Alto |
| 40 | Falha na conversão LEAD → CLIENTE | 2 | 3 | Alto |
| 41 | Falha na criação de PROJETO após conversão | 2 | 3 | Alto |
| 42 | Permissões inadequadas para determinado usuário | 2 | 3 | Alto |
| 43 | Interface não atender às necessidades das personas | 2 | 3 | Alto |
| 44 | Ações frequentes exigirem etapas desnecessárias | 2 | 2 | Médio |
| 45 | Documentação ficar desatualizada em relação ao sistema | 2 | 3 | Alto |
| 46 | Inconsistência entre requisitos, UML, DER e código | 2 | 3 | Alto |
| 47 | Atraso na elaboração da monografia | 2 | 3 | Alto |
| 48 | Erros na padronização ABNT | 2 | 2 | Médio |
| 49 | Falta de evidências das atividades | 2 | 2 | Médio |

|  | Riscos Prioritários, considerando o pra de 30/11/2026 |
| --- | --- |

# 4. AÇÕES PREVENTIVAS E PLANOS DE CONTINGÊNCIA

| ID | Ação preventiva | Contingência |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar personas com a empresa | Revisar a persona e requisitos relacionados |
| 2 | Considerar diferentes funções e setores nas entrevistas | Incluir nova persona e revisar jornadas |
| 3 | Validar informações com usuários da empresa | Refazer a jornada com dados validados |
| 4 | Comparar processo atual com processo desejado | Realizar nova análise do processo |
| 5 | Relacionar requisitos às personas e jornadas | Revisar requisitos afetados |
| 6 | Validar requisitos antes da implementação | Registrar mudança e avaliar impacto no backlog |
| 7 | Utilizar entrevistas e validações formais | Revalidar requisito com a empresa |
| 8 | Priorizar funcionalidades MUST | Retirar funcionalidades complementares do MVP |
| 9 | Revisar requisitos de forma integrada | Realizar análise de impacto e corrigir requisitos |
| 10 | Revisar requisitos buscando configurações e reuso | Refatorar requisitos e modelo antes do desenvolvimento |
| 11 | Agendar reuniões antecipadamente | Consolidar dúvidas e validar posteriormente |
| 12 | Utilizar roteiro estruturado | Registrar dúvidas pendentes |
| 13 | Validar prioridades periodicamente | Repriorizar backlog |
| 14 | Entrevistar mais de um usuário quando necessário | Solicitar decisão do responsável pelo processo |
| 15 | Levantar ferramentas durante as entrevistas | Documentar a informação como pendência |
| 16 | Comparar informações atuais com BPMN AS-IS | Atualizar entendimento do processo |
| 17 | Compartilhar informações e documentar atividades | Redistribuir tarefas |
| 18 | Evitar conhecimento concentrado em uma pessoa | Redistribuir responsabilidades |
| 19 | Distribuir atividades entre os 7 integrantes | Redistribuir tarefas |
| 20 | Utilizar reuniões e Kanban | Realizar alinhamento extraordinário |
| 21 | Criar tarefas pequenas e completas | Priorizar conclusão das tarefas abertas |
| 22 | Definir responsável em cada card | Redistribuir responsabilidades |
| 23 | Acompanhar progresso nas reuniões | Replanejar atividades da Sprint |
| 24 | Elaborar modelos conforme requisitos são validados | Priorizar diagramas obrigatórios |
| 25 | Fazer revisão cruzada | Corrigir os artefatos divergentes |
| 26 | Validar DER com requisitos e UML | Revisar entidades e relacionamentos |
| 27 | Revisar cardinalidades | Corrigir modelo antes da implementação |
| 28 | Manter listas configuráveis desde a modelagem | Refatorar modelo e implementação |
| 29 | Aplicar a regra de produto genérico | Revisar arquitetura e modelo |
| 30 | Padronizar tecnologias e realizar testes iniciais | Simplificar ou substituir solução |
| 31 | Padronizar ferramentas e versões | Corrigir ambiente afetado |
| 32 | Utilizar Git e commits frequentes | Recuperar versão pelo Git |
| 33 | Utilizar branches e commits pequenos | Resolver conflito e revisar alterações |
| 34 | Relacionar código aos cards aprovados | Remover ou adiar funcionalidade |
| 35 | Realizar testes durante cada Sprint | Priorizar correções críticas |
| 36 | Criar casos de teste durante o desenvolvimento | Executar testes concentrados antes da entrega |
| 37 | Realizar integração incremental | Priorizar integração do fluxo principal |
| 38 | Definir e testar API/webhook antecipadamente | Permitir cadastro manual de LEAD |
| 39 | Validar campos do formulário com a empresa | Criar mapeamento/adaptação dos dados |
| 40 | Definir fluxo de conversão antes da implementação | Permitir conversão manual |
| 41 | Testar fluxo LEAD → CLIENTE → PROJETO | Criar PROJETO manualmente |
| 42 | Mapear permissões por PERFIL | Restringir temporariamente a funcionalidade |
| 43 | Utilizar jornadas e pontos de atrito para orientar a interface | Revisar telas prioritárias |
| 44 | Identificar ações mais frequentes nas jornadas | Simplifica fluxo |
| 45 | Atualizar documentos durante o desenvolvimento | Realizar revisão geral |
| 46 | Fazer rastreabilidade entre artefatos | Corrigir documentos e implementação |
| 47 | Elaborar a monografia gradualmente | Priorizar seções obrigatórias |
| 48 | Utilizar padrão definido pelo grupo | Realizar revisão final |
| 49 | Registrar evidências a cada entrega | Recuperar histórico do Git e registros disponíveis |

|  | Riscos Prioritários, considerando o pra de 30/11/2026 |
| --- | --- |

# 5. RISCOS PRIORITÁRIOS

Com base na classificação realizada, os riscos que exigem maior atenção da equipe são:

- 01 a 05 — Riscos relacionados aos requisitos: O levantamento de errôneo de personas e jornadas, nessa etapa podem gerar impactos posteriores na definição das funcionalidades e interfaces.

- 08 — Escopo ultrapassar o necessário para o MVP: É considerado “Crítico” devido à possibilidade de consumir recursos e tempo destinados às funcionalidades essenciais do sistema.

## 15, 16 e 17 — Riscos de modelagem: Inconsistências na UML ou no DER podem provocar retrabalho durante a implementação e comprometer a estrutura da aplicação.

- 23 — Atraso na execução das Sprints: A ocorrência de atrasos sucessivos pode comprometer o tempo disponível para integração, testes e correções antes de 30/11/2026.

## 27 e 28 — Riscos de documentação: A falta de sincronização entre documentação, modelagem e implementação pode gerar inconsistências na entrega acadêmica e técnica.

## 35 — Riscos técnicos: Bugs críticos e problemas de integração identificados tardiamente podem impedir a conclusão do fluxo principal do sistema.

# 6. ACOMPANHAMENTO

A matriz deverá ser revisada ao final de cada Sprint e poderá ser atualizada durante as reuniões de acompanhamento do projeto.

Os responsáveis pelo acompanhamento deverão:

- identificar novos riscos;

- atualizar a probabilidade e o impacto dos riscos existentes;

- verificar a execução das ações preventivas;

- registrar riscos concretizados;

- acompanhar os planos de contingência;

- comunicar riscos classificados como Alto ou Crítico à equipe;

- verificar se novos riscos surgiram a partir das validações das personas e jornadas.

Periodicidade: Revisão a cada Sprint.

# 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A matriz de riscos permite que a equipe antecipe situações capazes de comprometer o prazo, o escopo, a qualidade e a integração do projeto.

O acompanhamento contínuo dos riscos possibilita que ações preventivas sejam tomadas antes da ocorrência dos problemas e que planos de contingência estejam definidos para os riscos que eventualmente se concretizarem.

A matriz deverá permanecer vinculada ao planejamento das Sprints e ser atualizada sempre que houver mudanças significativas nos requisitos, na equipe, na tecnologia ou no cronograma do projeto.